淮北市生态环境局项目绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮北市大气环境数据融合项目（一期） | 190.8 | 190.8 | 100 | 100 | 否 |
| 2 | 淮北市大气网格化监测监管系统服务项目 | 300 | 300 | 100 | 100 | 否 |
| 3 | 淮北市集中式生活饮用水水源地自动监测项目 | 791.25 | 791.25 | 100 | 100 | 否 |
| 4 | 淮北市生态环境局PM2.5组分自动监测系统采购项目 | 438.52 | 438.52 | 100 | 100 | 否 |
| 5 | 淮北市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目 | 160 | 160 | 100 | 97 | 否 |
| 6 | 淮北市镇（街道）大气环境标准站建设项目 | 536 | 536 | 100 | 100 | 否 |
| 7 | 淮北市镇（街道）大气环境标准站设备采购及运维服务项目 | 358.25 | 358.25 | 100 | 100 | 否 |
| 8 | 环境质量VOCs自动监测系统项目 | 816 | 816 | 100 | 100 | 否 |
| 9 | 全市污水处理厂（站）考核项目 | 300 | 300 | 100 | 100 | 否 |
| 10 | 水质自动监测站运维项目 | 185.03 | 185.03 | 100 | 100 | 否 |
| 11 | 重点区域电子围栏智慧监管淮北市分合同 | 35.75 | 35.75 | 100 | 100 | 否 |
| 12 | 淮北市生态环境局本级环保专网整合项目 | 43.5 | 43.5 | 100 | 100 | 否 |
| 13 | 2022年度禁烧专项经费 | 174.12 | 174.12 | 100 | 90 | 否 |
| 合计 |  | 4329.22 | 4329.22 | 100 | 99.23 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 淮北市大气环境数据融合项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 190.8 |  | 190.8 |  |  |  |  | 190.8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 190.8 |  | 190.8 |  |  |  |  | 190.8 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境数据融合平台将现有10个监测系统数据融合、共享与赋能，紧紧围绕智慧化应用和大数据挖掘，为管理者提供全方位的决策支持。现有10个监测系统平台为：①机动车遥感一期平台、②OBD远程在线监控平台、③人工智能黑烟检测系统、④机动车尾气监管平台、⑤淮北市激光雷达组网系统、⑥高空瞭望监测系统、⑦生态环境物联网平台、⑧淮北环保站—在线VOCs监测系统、⑨乡镇（街道）大气小型标准站、⑩淮北市污染源在线管理办公室监控平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成10个监测系统数据融合、共享与赋能，紧紧围绕智慧化应用和大数据挖掘，为管理者提供全方位的决策支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  | 数量指标 |  |  | 10个监测系统数据融合、共享 |  |  |  |  |  |  | 完成数据融合并稳定运行 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 数据稳定，平台稳定运行 |  |  |  |  |  |  | 数据稳定，平台稳定运行 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 数据稳定传输 |  |  |  |  |  |  | 数据稳定传输 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |  |  | 190.8 |  |  |  | 190.8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 科技服务水平 |  |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  |  | 逐步提高 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 城区空气质量 |  |  |  |  |  |  | 逐年改善，完成指标 |  |  |  | 逐年改善，完成指标 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 数据集中，为智慧环保打基础 |  |  |  |  |  |  | 完成数据集中 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 承担单位满意度 |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 95 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 淮北市大气网格化监测监管系统服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、及时发现环境问题并及时督促环境问题的解决，完成空气质量指标 2、每日会商，按时提供各种分析报告，包括日报、周报、月报、年报 3、逐步完成网格化建设，并发挥作用 3、发现环境监测异常数据，同时对数据进行科学化分析，服务期间提供数据服务 4、日常运维，及时维修，保证监测设备正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、2022年巡查发现环境事件7921件，均完成整改，空气质量指标完成。 2、2022年每日会商，按时提供各种分析报告，包括260份日报、52份周报、12份月报、1份年报。 3、建立了“市、区、镇（街道）、社区（行政村）”四级大气污染防治网格化责任制管理体系，以网格点为单位设立网格员，目前拥有网格员7百余人。 3、发现环境监测异常数据，对数据进行科学化分析，服务期间提供数据服务。 4、日常运维，及时维修，保证监测设备正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 微观站稳定运行个数 |  |  |  |  |  |  |  | 253 |  | 253 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染事件数量 |  |  |  |  |  |  |  | 每日15件，共计5475件 |  | 巡查发现环境事件7921件 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告数量 |  |  |  |  |  |  |  | 日报260份，周报52份，月报12份 |  | 260份日报、52份周报、12份月报、1份年报 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网格员培训次数 |  |  |  |  |  |  |  | 3次 |  | 5次 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雷达走航天数 |  |  |  |  |  |  |  | 60天 |  | 60天 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车载设备稳定运行 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 网格化建设 |  |  |  |  |  |  |  | 完善 |  | 完善 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测监管平台稳定运行 |  |  |  |  |  |  |  | 稳定运行 |  | 稳定运行 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气质量 |  |  |  |  |  |  |  | 逐年改善，完成指标 |  | 完成指标 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 指挥调度及时性 |  |  |  |  |  |  |  | 及时完成 |  | 及时完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高值消峰 |  |  |  |  |  |  |  | 及时完成 |  | 及时完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 运维合同金额 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 科技服务水平 |  |  |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  | 逐步提高 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 城区空气质量 |  |  |  |  |  |  |  | 逐年改善，完成指标 |  | 逐年改善，完成指标 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 微观站 |  |  |  |  |  |  |  | 持续监测 |  | 持续监测 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网格化建设 |  |  |  |  |  |  |  | 逐步成熟 |  | 逐步成熟 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高环保意识 |  |  |  |  |  |  |  | 显著 |  | 显著 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 承担单位满意度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  | 95 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 淮北市集中式生活饮用水水源地自动监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 791.25 |  |  |  |  |  | 791.25 |  |  |  | 791.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 791.25 |  |  |  |  |  | 791.25 |  |  |  | 791.25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 目标1：为尽早发现水质的异常变化提供准确的数据支撑。 目标2：掌握饮用水水质污染的现状，及时应对各类突发环境事件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.为水源地监督管理提供数据支撑。 2.掌握饮用水水质污染的现状，及时应对各类突发环境事件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  | 水站稳定运行个数 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  | 指标1：监测监管平台稳定运行 |  |  |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：站点设备正常运行 |  |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  | 指标1：项目完成及时性 |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  | 及时 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：指挥调度运维公司及时性 |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  | 及时 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  | 项目总成本 |  |  |  |  |  | 791.25 |  |  |  | 791.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  | 对社会经济发展的影响 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  | 指标1：改善水生态环境、维护生态健康 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  | 对饮用水水环境的改善 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  | 指标1：对生态环境改善的持续影响 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  | 指标1：公众满意度 |  |  |  |  |  | ≧95% |  |  |  | ≧95% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局PM2.5组分自动监测系统采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 市财政局 市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 438.52 |  |  | 438.52 |  |  |  |  |  | 438.52 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 438.52 |  |  | 438.52 |  |  |  |  |  | 438.52 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展颗粒物组分自动监测，建立数据管理、审核、分析的一体化集成系统，评估颗粒物污染的长期变化趋势和控制效果，为大气污染治理工作提供科学指导意见，完成空气质量改善目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设完成颗粒物组分自动监测系统，稳定运行。2022年，我市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为42.5微克/立方米，空气质量优良天数比例为74.0%，均完成全年目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  | PM2.5 在线分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在线离子色谱仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在线无机元素分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 在线碳组分分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 组分源解析系统平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 站房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 提供产品质量验收合格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  | 合格 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自动监测平台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 按序时进度完工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 控制到项目支持额度以内 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 空气环境监测科技服务水平 |  |  |  |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  |  | 逐步提高 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 空气环境质量改善目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成目标任务 |  |  |  | 完成目标任务 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 空气质量监测网络 |  |  |  |  |  |  |  |  | 逐步成熟 |  |  |  | 逐步成熟 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提高环保意识 |  |  |  |  |  |  |  |  | 显著 |  |  |  | 显著 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 承担单位满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 95 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 淮北市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 中国科学院合肥物质科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 目标1：建立淮北市PM2.5和O3污染过程案例库，编写PM2.5和O3污染成因分析与效果评估简报； 目标2：建立淮北市典型企业VOCs排放数据库，编写淮北市环境空气VOCs监测分析报告、VOCs走航监测分析报告，提交淮北市臭氧前体物主控物种清单； 目标3：编制淮北市VOCs和NOx重点行业治理问题清单，淮北市VOCs和NOx减排综合技术方案； 目标4：编制淮北市PM2.5和O3污染协同防控综合解决方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标全部已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 指标1：空气质量分析报告数量 |  |  |  |  |  |  |  | 12份 |  | 27份 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：污染源监测溯源专报数量 |  |  |  |  |  |  |  | 12份 |  | 39份 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3：颗粒物来源解析专报数量 |  |  |  |  |  |  |  | 5份 |  | 10份 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：污染成因分析 |  |  |  |  |  |  |  | 精准 |  | 完成 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：空气质量改善 |  |  |  |  |  |  |  | 持续改善 |  | 空气质量改善 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 加强污染源管控措施落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目完成及时性 |  |  |  |  |  |  |  | 按期完成 |  | 完成 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目总成本 |  |  |  |  |  |  |  | 控制在160万元 |  | 完成 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  | 对社会经济发展的影响 |  |  |  |  |  |  |  | 较高 |  | 较高 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 公众对生态环境保护意识的提升 |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 指标1：基本厘清淮北市PM2.5和O3污染成因 |  |  |  |  |  |  |  | 按期完成 |  | 完成 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：建立淮北市颗粒物和臭氧污染源成分谱 |  |  |  |  |  |  |  | 按期完成 |  | 完成 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3：PM2.5和O3污染协同管控方案 |  |  |  |  |  |  |  | 按时完成 |  | 完成 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 指标1：服务于淮北市空气质量管理决策 |  |  |  |  |  |  |  | 按期完成 |  | 完成 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 加强管控措施效果评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：提升淮北市大气污染防控技术水平 |  |  |  |  |  |  |  | 稳步提升 |  | 完成 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 提高科技支撑成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 承担单位满意度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 淮北市镇（街道）大气环境标准站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 536 |  |  | 536 |  |  |  | 536 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 536 |  |  | 536 |  |  |  | 536 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与原有监测站点组成市、县（区）、镇（街道）环境空气监测网络，填补我市城区之外没有大气环境监测标准空气站的空白，实现覆盖全市的城乡一体化环境空气质量监测网络，为准确及时掌握各镇（街道）、开发区空气环境质量状况，为从源头上治污提供了科学依据，为改善辖区内空气质量起到了及时调度、监督的作用。完成空气质量改善目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在全市镇（街道）、开发区等地共建设24套六参数标准空气站、7套三参数标准空气站，及时掌握各镇（街道）、开发区空气环境质量状况；2022年，我市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为42.5微克/立方米，空气质量优良天数比例为74.0%，均完成全年目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 六参数标准空气站 |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三参数标准空气站 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 提供产品质量验收合格 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  | 合格 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动监测平台 |  |  |  |  |  |  |  | 稳定运行 |  | 稳定运行 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 按序时进度完工 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  | 完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 控制到项目支持额度以内 |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  | 完成 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 生态环境科技服务水平 |  |  |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  | 逐步提高 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 辖区空气环境质量逐年改善 |  |  |  |  |  |  |  | 完成年度指标任务 |  | 完成年度指标任务 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 空气质量监测网络 |  |  |  |  |  |  |  | 逐步成熟 |  | 逐步成熟 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 承担单位满意度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  | 95 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 淮北市镇（街道）大气环境标准站设备采购及运维服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 市财政局 市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 365.8 |  |  | 358.25 |  |  |  | 358.25 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 365.8 |  |  | 358.25 |  |  |  | 358.25 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 结合已有监测设备的数据，进行数据分析，掌握区域大气污染源分布和输送规律，及时发现环境问题并及时督促环境问题的解决； - 2、根据对监测数据的分析，可对环境空气质量以及各类污染事件进行研判，为大气污染治理规划及科学施治方案提供数据支撑，并可对管控情况进行跟踪和评估。 3、当发生重污染天气时，根据本项目产品配置及淮北市污染分布情况提供重污染天气应急服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、2021年-2022年31个乡镇站数据捕获率达到90%以上，数据质控合格率达到80%以上，检测数据满足规定要求； 2、运维任务完成率达到100%，设备故障按要求100%处理； 3、完成12期的手工比对报告； 4、按周期提供周报及月报表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 周巡检维护 |  |  |  |  | 52次/站/年 |  |  |  |  | 52次/站/年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月巡检维护 |  |  |  |  | 12次/站/年 |  |  |  |  | 12次/站/年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 季度巡检维护 |  |  |  |  | 4/站/年 |  |  |  |  | 4/站/年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 半年巡检维护 |  |  |  |  | 2/站/年 |  |  |  |  | 2/站/年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手工比对报告 |  |  |  |  | 24期/年 |  |  |  |  | 24期/年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 周报 |  |  |  |  | 52期/年 |  |  |  |  | 52期/年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月报 |  |  |  |  | 12期/年 |  |  |  |  | 12期/年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 自动检测站点维护 |  |  |  |  | 建立完善的工作规范和管理体系 |  |  |  |  | 建立完善的工作规范和管理体系 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质控考核 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备故障 |  |  |  |  | 及时处理 |  |  |  |  | 及时处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 服务期 |  |  |  |  | 1年 |  |  |  |  | 1年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 2022年预算费用以内 |  |  |  |  | 365.8万元以内 |  |  |  |  | 358.25万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 科技服务水平 |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 城区空气质量 |  |  |  |  | 逐年改善，完成指标任务 |  |  |  |  | 逐年改善，完成指标任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 监测设备监测 |  |  |  |  | 持续监测 |  |  |  |  | 持续监测 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高环保意识 |  |  |  |  | 显著 |  |  |  |  | 显著 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 承担单位满意度 |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 环境质量VOCs自动监测系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 为我市开展空气质量检查及监测工作提供数据支撑，加强环境空气质量以及有机物监测,减少必要的VOCs的排放，采取针对性措施治理VOCs污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs自动监测站正常稳定运行和监测数据联网在线率和数据有效率，为淮北市大气污染防治提供依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 指标1：VOCs自动监测站稳定运行个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 指标1：监测监管平台稳定运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：站点设备正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 指标1：项目完成及时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：指挥调度运维公司及时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 指标1：项目总成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≦1000万元 |  |  |  |  | ≦816万元 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  | 指标1：对我市空气质量的改善提供支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  | 指标1：对空气环境的改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 指标1：对生态环境改善的持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | 指标1：公众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧95% |  |  |  |  | ≧95% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 全市污水处理厂（站）考核项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  | 市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 市财政、住建、水务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规范提升乡镇污水处理厂（站）及污水管网建设运维，从根本上解决乡镇入河排污口问题；根据督察要求，按照入河排污口验收标准，按期完成整改销号，乡镇污水处理厂（站）达标正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规范提升乡镇污水处理厂（站）及污水管网建设运维，从根本上解决乡镇入河排污口问题；根据督察要求，按照入河排污口验收标准，按期完成整改销号，乡镇污水处理厂（站）达标正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 指标1：评选奖补项目完成数量 |  |  |  |  |  |  |  | 依据评价办法进行奖励分配 |  |  |  |  |  |  |  | 依据评价办法进行奖励分配 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 指标1：评选程序的规范性 |  |  |  |  |  |  |  | 严格按照相关程序、要求 |  |  |  |  |  |  |  | 严格按照相关程序、要求 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：经费支出合规性 |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行相关财经法规、制度 |  |  |  |  |  |  |  | 严格执行相关财经法规、制度 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 指标1：项目完成及时性 |  |  |  |  |  |  |  | 项目计划完成时间 |  |  |  |  |  |  |  | 项目计划完成时间 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：经费支出时效性 |  |  |  |  |  |  |  | 项目计划支出时间 |  |  |  |  |  |  |  | 项目计划支出时间 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 指标1：奖补标准 |  |  |  |  |  |  |  | 奖励标准金额300万 |  |  |  |  |  |  |  | 奖励标准金额300万 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 指标1：对乡镇污水处理设施需求的满足情况 |  |  |  |  |  |  |  | 满足程度（较高、明显、一般） |  |  |  |  |  |  |  | 满足程度明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 指标1：对乡镇水源质量的改善 |  |  |  |  |  |  |  | 改善程度（较高、明显、一般） |  |  |  |  |  |  |  | 改善程度明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 指标1：对乡镇污水处理能力提升的持续影响程度 |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度（较高、明显、一般） |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 指标1：群众满意度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：接受奖补组织的满意度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  | 水质自动监测站运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.03 |  |  |  |  |  | 185.03 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.03 |  |  |  |  |  | 185.03 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 目标1：完成年度省下达控制目标 目标2：完成年度重点断面水质量改善目标任务 目标3：为年度区域生态补偿与地表水考核提供准确的数据支撑 目标4：按时提供各种分析报告，包括日报、周报、月报、年报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标1：国控断面优良水体比例为50%，完成本年度省下达控制目标 目标2：国控断面优良水体比例较2021年提升25%，重点断面水质量改善明显 目标3：日常运维，及时维修，保证监测设备正常运行，为本年度区域生态补偿与地表水考核提供准确的数据支撑 目标4：按时提供各种分析报告，包括日报、周报、月报、年报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 指标1：水站稳定运行个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：对断面水质预警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日调度 |  |  |  |  |  | 日调度 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 指标1：监测监管平台稳定运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：考核断面优良比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧50% |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 指标1：项目完成及时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：指挥调度运维公司及时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 指标1：运维项目总成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≦195万元 |  |  |  |  |  | 185.03万元 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：为地表水断面生态补偿提供数据支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确提供 |  |  |  |  |  | 准确提供 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  | 保护水环境，为水污染防治工作提供数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  | 指标1：改善水生态环境与群众居住环境、维护生态健康 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：政府水污染防治工作力度的不断加大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  | 指标1：对地表水水环境的改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支撑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较高 |  |  |  |  |  | 较高 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 指标1：长期对生态环境改善的持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标3：水质自动监测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 持续监测 |  |  |  |  |  | 持续监测 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | 公众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧95% |  |  |  |  |  | ≧95% |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 重点区域电子围栏智慧监管淮北市分合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  | 35.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.75 |  |  |  |  | 35.75 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | 35.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.75 |  |  |  |  | 35.75 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防范人为干扰环境质量监测行为发生，保障自动监测站点正常稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 4个国控站点安装电子围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 指标1：监控平台稳定运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  |  | 稳定运行 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：设备正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  | 正常运行 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 指标1：项目完成及时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：指挥调度运维公司及时性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 项目总成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≦71.5万元 |  |  |  |  | 35.75 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  | 指标1：预防人为干扰，提升管理服务效能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  | 加强监督监管，大气环境进一步改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 对生态环境改善的持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 明显 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | 公众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≧95% |  |  |  |  | ≧95% |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局本级环保专网整合项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  | 45.5 |  |  |  | 45.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.6% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 45.5 |  |  |  | 45.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.5 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 淮北市生态环境专网与电子政务外网对接，建设内容包括边界接入网络设备、安全设备采购配置，通过建设，实现淮北市环境专网通过电子政务外网与安徽省生态环境厅专网和其他市、县生态环境专网的通信及政务信息资源利用和数据共享。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境专网与电子政务外网的融合，环境业务数据采用MPLS VPN后通过电子政务网络进行可靠、安全的传输，实现淮北市生态环境系统与省、其他市生态环境系统互联互通，取消原有环保专网线路，基于专网运行的所有业务信息系统和视频会议系统同步迁移。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 环保专网与电子政务网融合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成两网融合，网络畅通 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 依托政务外网构建覆盖省、市、县三级生态环境机构的环保专网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现省、市、县三级生态环境信息系统的数据交换和资源共享 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 保障网络传输畅通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现两网融合畅通 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 单个项目支持额度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时完成 |  |  |  |  | 按时完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  | 打破信息孤岛，促进政务信息资源利用和数据共享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现两网互通和数据共享 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  | 保障生态环境系统业务数据传输和资源共享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实现数据传输和共享 |  |  |  |  | 完成指标 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 实现生态环境专网与政务外网间的信息互访和资源共享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为智慧环保打通网络壁垒 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  | 承担单位满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局网络安全等级保护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  | 淮北市生态环境信息中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |  |  |  |  | 57.5 |  |  |  |  |  |  |  | 56.89 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.94% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.5 |  |  |  |  | 57.5 |  |  |  |  |  |  |  | 56.89 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 为落实等级保护建设，进一步加强网络安全防护和监测能力，结合淮北市生态环境局网络安全防护现状，开展网络安全加固和等级保护测评相关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对于重点污染源监控系统和基础网络通信系统两个系统进行二级等级保护测评，项目包括系统测评、安全产品采购、安全加固整改等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 重点污染源监控系统和基础网络通信系统两个系统进行二级等级保护测评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成测评并出具测评报告 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 以系统等级保护建设为基础，以让相关信息系统达到更高安全防护能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立健全全网络安全防控管理服务体系 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 提供实时的网络安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提供实时的网络安全防护 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 单个项目支持额度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时完成 |  |  |  |  | 按时完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  | 网络安全防护能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  |  |  | 逐步提高 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  | 保障生态环境系统业务网络安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障生态环境系统业务网络安全 |  |  |  |  | 完成指标 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 保障网络安全，为智慧环保打基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保障网络安全 |  |  |  |  | 完成 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 |  |  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  | 承担单位满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 淮北市重点污染源自动监控系统运行维护及升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市生态环境信息中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 郑州市普惠环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.5万元 | 14.5万元 |  | 14.5万元 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.5万元 | 14.5万元 |  | 14.5万元 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、按照要求完成国发重点污染源自动监控系统的升级； 2、完成系统备份、补丁升级等 3、完成企业联网及相关配合工作； 3、完成企业数据调度，保持传输有效率95%以上； 4、及时恢复系统故障。 |  |  |  |  |  | 1、升级国发重点污染源自动监控系统，由3.2版升级到4.2版，实现市、省、部的三级互联互通，数据无缝衔接； 2、完成了系统补丁升级6次，数据库备份24次（本地服务器备份+硬盘备份），有效保证了服务器系统的稳定运行； 3、完成了联网企业信息录入、配合企业完成联网工作12次； 4、完成了掉线污染源企业调度工作（主要包括完成数据调度、补发数据、数据确认、人工修约功等）； 5、完成数据传输有效保持，达到95%以上，达到了运维目标； 6、完成系统故障恢复率100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 (70分) | 数量指标（15分） | 运行维护周报（份数） |  |  | 50 | 51 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 掉线污染源企业的调度（次数） |  |  | 100 | 232 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据缺失的调度（补传） |  |  | 100 | 350 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成新联网企业的 |  |  | 10 | 12 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 数据传输有效标准 |  |  | 95% | 95.6-98% |  | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障恢复率 |  |  | 100% | 100% |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 分配MN号码和上报程序测试 |  |  | 10 | 12 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标（30） | 每月确保数据传输有效达标(12个月） |  |  | 12 | 12 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 掉线污染源企业的调度及时性 |  |  | 48小时 | 40小时 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成新联网企业的配合工作及时性 |  |  | 12小时 | 10小时 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 自动监控系统报表导出及时性 |  |  | 8小时 | 8小时 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 自动监控系统升级及时性 |  |  | 48小时 | 48小时 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据缺失的调度及时性 |  |  | 48小时 | 48小时 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 自动监控系统升级及时性 |  |  | 48小时 | 48小时 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统故障恢复及时性 |  |  | 48小时 | 48小时 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 单个项目支持额度 |  |  | 按时完成 | 按时完成 |  | 8 | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 足额支付合同款 |  |  | 14天 | 14天 |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标（20分） | 经济效益指标（5分） | 自动监控系统覆盖范围 |  |  | 逐步扩大 | 逐步扩大 |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完善自动监控系统企业端，为企业提供自动监控数据服务 |  |  | 必须完成 | 100%完成 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标（5分） | 科技服务水平 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专业技术服务水平 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标（5分） | 污染源企业联网数 |  |  | 180 | 184 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标（5分） | 联网企业数量 |  |  | 持续增加 | 持续增加 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统稳定运行度 |  |  | 保持,逐步提升 | 保持并逐步提升 |  | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 上级部门满意度 |  |  | ≥90 | ≥94 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 主管科室满意度 |  |  | ≥90 | ≥95 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 无 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年度禁烧专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 440 | 174.12 |  | 174.12 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过禁烧工作开展，因焚烧秸秆造成的人身和财产损失当年下降，群众投诉信访件不断减少，“禁烧蓝”成为淮北一道靓丽风景线，全市空气质量取得一定程度改善，取得良好社会效果。完成省禁烧目标考核任务 |  |  |  |  |  | 2022年，根据《安徽省生态环境保护委员会关于进一步加强秸秆禁烧工作的通知》（安环委〔2023〕1号）文件规定，省生态环境厅取消每百万亩不超过两个火点考核目标及热异常点（火点）信息的报备与核销申请，调整为以热异常点（火点）坐标为圆心，凡是1公里半径范围内的田间地头、秸秆堆场出现焚烧痕迹（黑斑、翻耕的泥土中有黑灰）的，或逾期未报送电子版现场核查表的，一律认定为火点。2022年，全市出现1个卫星监测“火点”（烈山区宋疃镇，系电动车意外自燃导致）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50） | 数量指标 | 指标：完成省考核目标 |  |  | 完成 | 部分完成 | 20 |  | 10 |  | 2022年，根据《安徽省生态环境保护委员会关于进一步加强秸秆禁烧工作的通知》（安环委〔2023〕1号）文件规定，省生态环境厅调整了考核方式，调整为以热异常点（火点）坐标为圆心，凡是1公里半径范围内的田间地头、秸秆堆场出现焚烧痕迹（黑斑、翻耕的泥土中有黑灰）的，或逾期未报送电子版现场核查表的，一律认定为火点，在市政府目标管理绩效考核中，每个火点扣除0.1分。与年初每百万亩不高于两个火点的考核方式不相同。进一步加强思想认识，与省政府从严强化禁烧工作考核的要求相匹配。 |  |
|  |  | 质量指标 | 空气质量持续改善 |  |  | 逐渐 改善 | 逐渐改善 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：按时完成 |  |  | 按时 完成 | 按时 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≦440 | 174.12 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对社会经济发展的影响 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 禁烧意识 |  |  | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 全市空气质量改善 |  |  | 逐渐 改善 | 逐渐改善 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高生态环境保护意识 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 承担单位满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |