淮北市生态环境局项目绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼运行费 | 25.03 | 25.03 | 100% | 98 | 否 |
| 2 | 单位运行费 | 44.77 | 44.77 | 100 | 100 | 否 |
| 3 | 2023年度禁烧专项经费-本级 | 439.16 | 439.16 | 100 | 95 | 否 |
| 4 | 淮北市机动车尾气监管平台升级及维保项目 | 0.48 | 0.48 | 100 | 100 | 否 |
| 5 | 淮北市机动车尾气遥感检测系统二期采购（黑烟抓拍）运维费 | 30 | 30 | 100 | 100 | 否 |
| 6 | 淮北市生态环境局OBD远程在线监控项目 | 4 | 4 | 100 | 100 | 否 |
| 7 | 淮北市生态环境局PM2.5组分自动监测系统采购项目 | 58.18 | 58.08 | 100 | 100 | 否 |
| 8 | 淮北市生态环境局精准检测设备采购项目 | 78.5 | 78.5 | 100 | 100 | 否 |
| 9 | 排污许可技术审查服务费 | 9.6 | 9.6 | 100 | 100 | 否 |
| 10 | 全市土壤重点监管单位及化工园区周边土壤及地下水监督性监测项目 | 132 | 132 | 100 | 100 | 否 |
| 11 | 全市污水处理厂（站）考核项目 | 299.89 | 299.89 | 100 | 100 | 否 |
| 12 | 水质自动监测站运维项目 | 317.03 | 317.03 | 100 | 100 | 否 |
| 13 | 单位运行劳务费 | 75 | 75 | 100 | 100 | 否 |
| 14 | 淮北市“三线一单”编制经费 | 179.5 | 179.5 | 100 | 100 | 否 |
| 15 | 生态环境宣传教育经费 | 57.98 | 57.98 | 100 | 100 | 否 |
| 16 | 淮北市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目 | 200 | 200 | 100 | 99 | 否 |
| 17 | 淮北市大气网格化监测监管系统服务项目 | 148 | 148 | 100 | 99 | 否 |
| 18 | 淮北市集中式生活饮用水水源地自动监测项目 | 216 | 216 | 100 | 100 | 否 |
| 19 | 环境质量VOCs自动监测系统项目 | 118.76 | 118.76 | 100 | 100 | 否 |
| 合计 |  | 2433.88 | 2433.88 | 100 | 99.53 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 办公楼运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 264001-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 26 |  | 25.03 |  |  | 25.03 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |  |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  | 26 |  | 25.03 |  |  | 25.03 |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障办公大楼运行，保证办公大楼的基础设施设备安全和正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公大楼运行得到保障，办公大楼的基础设施设备安全和正常运行得到保证。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 |  | 全年水电消耗 |  |  |  |  | 12个月 |  | 12个月 |  | 20 |  | 20 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 |  | 保障办公大楼安全、基础工作正常运行 |  |  |  |  | 正常运转 |  | 正常运转 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 水电费缴纳 |  |  |  |  | 及时 |  | 及时 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 |  | 办公楼运行费总额 |  |  |  |  | ≦26 |  | 25.03 |  | 10 |  | 8 |  | 无 |
|  | 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | 对社会经济发展的影响或提升程度 |  |  |  |  | 无 |  | 无 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 公众对生态环境保护意识的提升 |  |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 对生态环境的改善 |  |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 办公大楼安全、基础工作正常运行 |  |  |  |  | 保持 |  | 保持 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标 |  | 机关满意度 |  |  |  |  | ≧95 |  | 98 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 单位运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 45 |  | 44.77 |  |  |  | 44.77 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  |  | 10.00 |  |
|  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 45 |  | 44.77 |  |  |  | 44.77 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保障局机关办公正常运转，不断提高服务群众的水平；购置办公用品及日常开支。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 局机关办公正常运转得到保障，服务群众的水平不断提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 单位运行费项数 |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 经费支出合规性 |  |  |  |  |  | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |  | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 经费支出时效性 |  |  |  |  |  | 及时 |  | 及时 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 单位运行费总额 |  |  |  |  |  | ≦45 |  | 44.77 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 集中使用办公费用 |  |  |  |  |  | 节约 |  | 节约 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提高办公效率 |  |  |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 指标2：服务群众能力 |  |  |  |  |  | 增强 |  | 增强 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 指标 |  | 对生态环境的改善 |  |  |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  | 满意度 指标 |  | 满意度指标 |  | 指标1：机关人员满意度 |  |  |  |  |  | ≧100 |  | 100 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：公众满意度 |  |  |  |  |  | ≧95 |  | 96 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度禁烧专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 440 |  | 439.16 |  |  |  | 439.16 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1001 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 440 |  | 439.16 |  |  |  | 439.16 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成省考核目标； 目标2：焚烧秸秆现象得到遏制，减少因秸秆焚烧造成的环境污染，助力空气质量改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一是完成省考核目标；二是制定印发《关于2022年全市秸秆禁烧工作考核情况的通报》，对完成任务的县区兑现禁烧工作补贴资金，完成2022年禁烧工作的考核；三是完成2023年秸秆禁烧各项工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50） |  | 数量指标 |  | 指标1：禁烧专项经费补助区县政府数 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：禁烧专项经费开支工作组、办公室 |  |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：补助程序的规范性 |  |  |  |  |  | 严格按照《中共淮北市委 淮北市人民政府关于2021年目标管理绩效考核工作的通知》 |  | 严格按照《中共淮北市委 淮北市人民政府关于2021年目标管理绩效考核工作的通知》 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标2：经费支出合规性 |  |  |  |  |  | 严格执行相关财经法规、制度 |  | 严格执行相关财经法规、制度 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时性 |  |  |  |  |  | 及时 |  | 完成 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 禁烧专项经费总额 |  |  |  |  |  | ≦440 |  | 439.16 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 秸秆变废为宝和秸秆综合利用增加农民收入，提高秸秆综合利用率 |  |  |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 秸秆禁烧宣传知晓率、禁烧意识 |  |  |  |  |  | 较高 |  | 较高 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 大气环境质量进一步改善 |  |  |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 对空气等环境保护及生态治理的持续影响程度 |  |  |  |  |  | 显著 |  | 显著 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度 |  |  |  |  |  | ≧95% |  | 96 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 淮北市机动车尾气监管平台升级及维保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.98 |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.98 |  | 0.48 |  |  |  | 0.48 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该监管平台2017年已经建成并投入使用，至今已纳入监管14家机动车尾气检测站，11家维修站，年约审核17万辆车次的汽车尾气年检信息，预计接收维修车辆1.8万辆信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.淮北市2023年共计检测车辆127341台，其中复检维修数量为8641台次，全年初检合格率平均值为90.07%，复检合格率平均值为92.54%。 2.机动车检测站2023年新增1家濉溪县麦道机动车检测有限公司。 3.2023年共计抽查检测站60余次，责令整改13次，其中巅峰检测站因数据视频丢失无法进行整改，按照文件要求对其检测站进行暂定网络联接，不采信检测数据的处罚。 4.2023年淮北市生态环境局配合省环保厅线索调查，开展专项行动2次，分别对淮北杭淮惠龙机动车检测有限责任公司、淮北正则机动车检测有限公司进行现场联合检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 局端软件平台升级服（套））务 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 局端软件平台运行 |  |  |  |  | 稳定运行 |  | 稳定运行 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 7*24小时保证平台正常运行连续性 |  |  |  |  | 连续 |  | 连续 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 运维费合同金额（万元） |  |  |  |  | 31.98 |  | 0.48 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对社会经济发展的影响 |  |  |  |  | 较高 |  | 较高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 机动车尾气排放监管 |  |  |  |  | 促进 |  | 促进 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对大气质量的改善或提升 |  |  |  |  | 明显 |  | 明显 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 对减少污染源排放量的持续影响 |  |  |  |  | 较高 |  | 较高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 运维服务机构满意度 |  |  |  |  | ≥95 |  | 96 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 淮北市机动车尾气遥感检测系统二期采购（黑烟抓拍）运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 264001-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 确保全市15个黑烟监测点位和机房等全系统正常运行 - 确保运维服务时效，及时提供黑烟数据 - 提高非道路移动机械数据和路检路查数据，实现与大气网格化平台的对接及数据融合。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、2023年确保全市15个黑烟检测点位和机房全系统完成。 2、2023年每日会商，按时提供各种黑烟车数据分析报告，包括210份日报、28份周报、7份月报。 3、2023年共提供路检路查630份，非道路移动机械157份，初步时间了与大气网格化平台的对接与数据融合。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：监测点位（个） |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：监测设备（套） |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：监测系统（套） |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：运维车辆（台） |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：机房设备（台） |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备完好率（%） |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：数据有效率（%） |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：预警处理率（%） |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：服务响应及时性（%） |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备故障维护率（%） |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运维费合同金额（万元） |  |  |  |  |  | 30 | 30 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的运行 |  |  |  |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：车主守法自觉性 |  |  |  |  |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：自觉维修或更换新车 |  |  |  |  |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：非道机械注册登记 |  |  |  |  |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：污染贡献下降程度 |  |  |  |  |  | 明显 | 明显 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：环境质量改善程度 |  |  |  |  |  | 明显 | 明显 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目可持续性发展 |  |  |  |  |  | 远期 | 远期 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：生态环境持续改善 |  |  |  |  |  | 有效 | 有效 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：运维服务机构满意度 |  |  |  |  |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：受检单位或个人 |  |  |  |  |  | ≥95 | 95 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 淮北市生态环境局OBD远程在线监控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 264001-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保1000套柴油货车OBD设备及在线监测系统正常运行，确保运维服务时效，为我市柴油货车污染治理提供准确的数据分析和依据。 |  |  |  |  |  | 在项目运维期间，乙方落实主体责任，建立规范完善的运维管理制度。按照要求配置了2名运维工程师负责本项目所涉及的软硬件产品的运维工作，完整报送数据。在OBD在线监测系统、硬件设备的运维方面按照市局要求履职尽责，加强日常维护、数据报送、档案管理、故障维修、定期巡检、协调整治等工作，保质保量完成工作任务。服务期末，在确保运行软硬件产品完好的情况下，与我局顺利完成设备、仪器、系统资料、数据等全部工作的交接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：OBD设备 |  |  | 1000台 | 1000台 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标2：服务器 |  |  | 2台 | 2台 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标3：存储设备 |  |  | 1台 | 1台 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标4：交换机 |  |  | 1台 | 1台 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标5：防火墙 |  |  | 2台 | 2台 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标6：操作系统 |  |  | 3套 | 3套 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标7：移动端APP |  |  | 1套 | 1套 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标8：OBD远程在线监测系统 |  |  | 1套 | 1套 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标9：驻点服务人员 |  |  | 2人 | 2人 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 平台和OBD设备情况 |  |  | 稳定、安全运行 | 稳定、安全运行 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：服务响应及时性（%） |  |  | 100 | 100 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备故障维护率（%） |  |  | 100 | 100 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 运维费合同金额（万元） |  |  | 4 | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对社会经济发展的影响 |  |  | 明显 | 明显 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 超标排污车辆 |  |  | 逐渐减少 | 减少 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 对大气质量的改善或提升 |  |  | 明显 | 明显 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目可持续性发展 |  |  | 远期 | 远期 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务机构满意度 |  |  | ≥95 | 97 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 淮北市生态环境局PM2.5组分自动监测系统采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 58.08 |  | 58.08 |  |  |  | 58.08 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.08 |  | 58.08 |  |  |  | 58.08 |  |  | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 其他资金 |  | / |  | / |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  | / |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、建立完善的质量管理体系，按要求完成超级站的日常运行维护，提供及时、准确、有效的监测数据； 2、2022年6月-2023年6月组分站单台仪器数据捕获率≥90%（以小时值计），有效数据获取率≥80%（以小时值计），监测数据满足规定要求； 3、运维与质控任务完成率达到100%，异常情况处理达到100%； 4、按周期提供月、年报表。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、按要求完成超级站的日常运行维护，共计周巡检维护52次，月巡检维护12次，季度巡检维护4次，半年巡检维护2次，年度巡检维护1次； 2、2022年6月-2023年6月组分站数据捕获率：离子色谱99.29%、OCEC 99.47%、重金属98.75%、PM2.5 99.97%，有效数据获取率：离子色谱96.03%、OCEC 96.05%、重金属97.03%、PM2.5 98.86%%，监测数据满足规定要求； 3、运维与质控任务完成率达到100%，设备异常情况按要求100%处理； 4、按周期提供月报12期、年报一期。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：PM2.5在线分析仪 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：VOCs站房 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标3：报告数量 |  |  |  | 日报365份，周报48份，月报12份 |  |  | 完成 | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 监测监管平台运行情况 |  |  |  | 稳定运行 |  |  | 稳定运行 | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：指挥调度及时性 |  |  |  | 及时 |  |  | 及时 | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：高值消峰 |  |  |  | 及时 |  |  | 及时 | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 运维服务金额 |  |  |  | 58.08 |  |  | 58.08 | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对社会经济发展的影响 |  |  |  | 明显 |  |  | 明显 | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 科技服务水平 |  |  |  | 逐步提高 |  |  | 提高 | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 城区空气质量的改善或提升 |  |  |  | 逐年改善，完成指标 |  |  | 完成 | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | PM2.5组分监测 |  |  |  | 持续监测 |  |  | 持续监测 | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 承担单位满意度 |  |  |  | ≥90 |  |  | 95 | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | / |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 淮北市生态环境局精准检测设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 78.5 | 78.5 |  |  |  | 78.5 |  |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 78.5 | 78.5 |  |  |  | 78.5 |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、配合管理部门进行大气环境巡查，对于发现的问题提供 污染事件报告。 2、每日向市生态环境局大气办汇报数据监控情况 3、安排人员对发现的问题进行现场核实，协助进行大气环境巡查 4、本次采购的环境监测服务，结合已有监测设备的数据，进行数据分析， 掌握区域大气污染源分布和输送规律，以解析区域污染特征、污染来源、污 染变化趋势，为环境规划与管理、环境监督与执法及政府宏观决策提供科学 依据。 5、对环境空气质量以及各类污染事件进行研判，须 提供各种有效直观的分析结果，提供近期、中期、长期有效并易实施的大气 污染治理规划及科学施治方案,为大气污染治理规划及科学施治方案提供数 据支撑，并可对管控情况进行跟踪和评估。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、本项目完全按照合同及招标要求运维，2022年9月25日到2023年9月30日期间，向淮北市生态环境局提交气溶胶雷达巡检表264份，VOCs巡检表48份，其中累计事件总数2036件（其中雷达事件333件、高空瞭望事件64件、预警期间事件202件、其余日常巡查事件1437件）。形成各类型报告1071份，包括污染事件统计表，周报，月报，数据分析报告。并应环保局领导要求对各类型污染事形成督办函、转办函和帮扶清单，并对不同重点行业进行专项精准帮扶排查形成清单，月度进行月度工作总结汇报。2、为了做好淮北市精准监测项目工作，运维单位建立并落实机构管理、日常维护、定期巡检、故障维修、质量保证等完整的空气站运维管理制度，对运维人员要求持证上岗，不定期组织理论与实践培训，保障运维工作开展的规范性。同时为本项目安排了4名工程师（3辆车）负责现场运维工作，在淮北市配备了充足的备机、耗材并按时缴纳站点电、网费用以保障各站点正常运行。最后通过运维任务超时预警管理、运维任务上传审核、飞行质控检查等措施保障运维开展的有效性，运维服务工作符合招标文件及相关规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 指标1：雷达及高空瞭望数量 |  |  |  |  | 4套 | 4 |  | 6 |  |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：VOCs自动监测站 |  |  |  |  | 4座 | 4 |  | 6 |  |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标3：报告数量 |  |  |  |  | 日报365份，周报48份，月报12份份，周报48份，月报12份 | 完成 |  | 6 |  |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：雷达及VOCs自动监测站 |  |  |  |  | 稳定运行 | 稳定运行 |  | 6 |  |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：监测监管平台稳定运行 |  |  |  |  | 稳定运行 | 稳定运行 |  | 6 |  |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：指挥调度及时性 |  |  |  |  | 及时完成 | 及时完成 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：高值消峰 |  |  |  |  | 及时完成 | 及时完成 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 运维费合同金额 |  |  |  |  | 78.5 | 78.5 |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 对社会经济发展的影响 |  |  |  |  | 明显 | 明显 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 科技服务水平 |  |  |  |  | 逐步提高 | 提高 |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 城区空气质量 |  |  |  |  | 逐年改善，完 | 改善 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：雷达及高空瞭望 |  |  |  |  | 持续监测 | 持续监测 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：VOCs数据运用与分析 |  |  |  |  | 逐步成熟 | 成熟 |  | 5 |  |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 承担单位满意度 |  |  |  |  | ≥90 | 95 |  | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 |  |  | 排污许可技术审查服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  |  | 实施单 位 |  | 264001-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算 数(A) |  | 全年执行数 (B) |  |  | 分 值 |  | 执行率 (B/A) |  |  | 得 分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10 | 9.6 |  | 9.6 |  |  | 10 |  | 100 |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政 拨款 |  | 10 | 9.6 |  | 9.6 |  |  | 10 |  | 100 |  |  | 10 |
|  |  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切实提高重点类排污许可证核发质量，指导企业按证排污，着力构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系 |  |  |  |  |  |  |  | 完成50家企业排污许可证执行报告内容规范性审核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标 值 |  | 实际完 成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50 分 ) | 数量 指标 |  | 重点管理排污许可证技术审查数量 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量 指标 |  | 达到许可发证的要求 |  |  | 各行业的排污许可证申请与核发技术规范 |  | 核发技术规范 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效 指标 |  | 按规定时限完成审核 |  |  | 法定规定30个工作日（需要现场核查的加15个工作日） |  | 规定时限完成 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本 指标 |  | 排污许可技术审查服务费总额 |  |  | ≦10 |  | 9.6 |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
|  |  | 经济 |  | 对社会经济发展的影响 |  |  | 较高 |  | 较高 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |

|  | 效益指标 | 社会 效益 指标 | 民众对环保意识的提升 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态 效益 指标 | 对生态环境的改善 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持 续影 响指 标 | 持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度 | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  | 满意 度指 标 (10 分 ) | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 |  |  | 全市土壤重点监管单位及化工园区周边土壤及地下水监督性监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 安徽省生态环境厅 |  |  | 实施单位 | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 分 值 |  | 执行率 (B/A) |  | 得 分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 140 | 132 | 132 | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 15 | 7 | 7 | 10 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金（中央土壤专项资金） | 125 | 125 | 125 | 10 |  | 100 |  | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依据国家和行业相关标准和技术规范，通过资料收集分析、现场勘查、人员访谈、布点采样检测等技术手段，对淮北市2023年度40家土壤污染重点监管单位及2家化工园区周边土壤和地下水开展监督性监测，为环境执法和风险预警提供重要依据。通过开展土壤环境重点监管单位和重点监管单位集中的工业园区周边土壤污染监督性监测工作，进一步加强工矿用地土壤和地下水环境保护监督管理，防治工矿用地土壤和地下水污染。 |  |  |  |  | 该项目产出《淮北市2023年度土壤污染重点监管单位及工业园区周边土壤及地下水监督性监测项目工作方案》、《淮北市2023年度土壤污染重点监管单位及工业园区周边土壤及地下水监督性监测项目报告》，报告符合《土壤污染重点监管单位周边土壤监测技术指南》要求，并通过专家审核。对我市土壤污染重点监管单位的监督检查，落实土壤环境监督性监测要求，督促企业开展隐患排查、土壤及地下水自行监测。通过本次土壤周边环境监督性监测结果，及时发现土壤环境风险，提供解决方案化解风险。 |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标 值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分 析及改进措 施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50 分 ) | 数量 指标 | 指标1：重点监管企业数量 |  | 42 | 42 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：土壤监测点位 |  | 263 | 263 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：地下水及地表水监测点位 |  | 108 | 108 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 指标1：重点监管企业的周边土壤环境报告编制符合《土壤污染重点监管单位周边土壤监测技术指南》的要求，并通过专家审核。 |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2:项目实施过程中的由主管部门对项目承接单位进行的监督检查的合格率。 |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 土壤环境重点监管单位周边土壤环境监测工作及报告的编制工作 |  | 120 | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目总成本 |  | ≦140 | 132 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 | 经济 | 对社会经济发展的影响 |  | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |  |  |

|  | 益指标 (30 分 ) | 效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会 效益 指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 被监管重点单位周边土壤、地下水（(按照其用途)）环境质量符合： (1)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（发布稿）（GB36600-2018）；(2)《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）；(3)《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）的相关要求。有效防范土壤环境风险。 | 100% | 完成 | 10 | 30 |  |
|  |  | 可持 续影 响指 标 | 对生态环境改善的持续影响 | 明显 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意 度指 标 (10 分 ) | 服务 对象 满意 度指 标 | 监管单位满意度 | ≥95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 |  |  | 全市污水处理厂（站）考核项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 市生态环境局 |  |  |  | 实施单 位 | 市财政、住建、水务 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算 数(A) |  | 全年执行数 (B) |  | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得 分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 300 | 299.89 |  | 299.89 |  | 10 | 100 | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政 拨款 | 300 | 299.89 |  | 299.89 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 上年结转资 金 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：摸排污水处理厂（站）及官网建设运营存在的各类问题，采取针对性措施整改完善； 目标2：镇政府驻地管网建设完备，消除错接漏接和溢流滴漏，污水应收尽收。 |  |  |  |  |  | 规范提升乡镇污水处理厂（站）及污水管网建设运维，从根本上解决乡镇入河排污口问题；根据督察要求，按照入河排污口验收标准，按期完成整改销号，乡镇污水处理厂（站）达标正常运行。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标 值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50 分 ) | 数量 指标 | 全市污水处理厂（站）补助数 |  |  | 11 | 11 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 考核程序的规范性 |  |  | 严格按照《淮北市乡镇污水处理厂（站）运行管理绩效评价办法》 | 严格按照《淮北市乡镇污水处理厂（站）运行管理绩效评价办法》 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 考核补助污水厂站及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 污水厂站奖补总额 |  |  | ≦300 | 299..89 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 | 经济 | 对社会经济发展的影响 |  |  | 较高 | 较高 | 5 | 5 |  |  |

|  |  |  |  | 社会 效益 指标 |  | 对乡镇污水处理设施需求的满足情况 |  | 明显 |  |  | 明显 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生态 效益 指标 |  | 水环境质量持续改善 |  | 明显、 |  |  | 明显 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持 续影 响指 标 |  | 对乡镇污水处理能力提升的持续影响程度 |  | 较高 |  |  | 较高 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意 度指 标 (10 分 ) |  | 服务 对象 满意 度指 标 |  | 指标1：群众满意度 |  | ≥95% |  |  | 95 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标2：接受奖补组织的满意度 |  | ≥95% |  |  | 95 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 水质自动监测站运维项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  | 317.03 |  | 317.03 | 317.03 |  |  | 10 |  |  | 100 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 317.03 |  | 317.03 | 317.03 |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 |  |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 全市25套地表水水质自动监测站日常工作及业务平台的正常运行，保证水质自动监测站运维质量和监测数据有效性。 |  |  |  |  |  |  | 目标1：国控断面优良水体比例为75%，完成本年度省下达控制目标 目标2：国控断面优良水体比例较2022年提升25%，重点断面水质量改善明显 目标3：日常运维，及时维修，保证监测设备正常运行，为本年度区域生态补偿与地表水考核提供准确的数据支撑 目标4：按时提供各种分析报告，包括日报、周报、月报、年报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  |  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 水质自动监测站运维数量（套） |  | 25 | 25 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：监测监管平台稳定运行 |  | 稳定运行 | 稳定运行 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：考核断面优良比例 |  | ≧50% | 75% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目完成及时性 |  | 及时 | 及时 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：指挥调度运维公司及时性 |  | 及时 | 及时 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 水质自动监测站运维总额 |  | ≦317.03 | 317.03 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 对社会经济发展的影响 |  | 较高 | 较高 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 改善水生态环境与群众居住环境、维护生态健康 |  | 明显 | 明显 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：改善水生态环境与群众居住环境、维护生态健康 |  | 明显 | 明显 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：为依法开展水生态环境保护、水生态修复提供技术支撑 |  | 较高 | 较高 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：长期对生态环境改善的持续影响 |  | 明显 | 明显 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：持续治理水环境、修复水生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标 |  | 明显 | 明显 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度 |  | ≧95% | 95% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 单位运行劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 |  | 75 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 |  | 75 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 协助完成各项监测工作，提升环境监测水平；人员费用及时支付。 |  |  |  |  |  | 协助完成各项监测工作，提升环境监测水平；人员费用及时支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 劳务人员数 |  |  | 13 | 13 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 经费支出合规性 |  |  | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 1年 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 单位运行劳务费 |  |  | ≦75 | 75 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对社会经济发展的影响 |  |  | 无 | 无 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对单位日常工作协助保障作用 |  |  | 较高 | 较高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 公众对生态环境保护意识的提升 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 协助完成各项工作影响 |  |  | 持续 | 持续 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 劳务人员满意度 |  |  | ≧95 | 98 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 |  |  | 淮北市“三线一单”编制经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  | 实施单 位 | 264001-淮北市生态环境局 |  |  |  |
| 项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算 数(A) |  | 全年执行数 (B) |  | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得 分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 179.5 | 179.5 |  | 179.5 |  | 10 | 100 | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政 拨款 | 179.5 | 179.5 |  | 179.5 |  | 10 | 100 | 10 |
|  |  |  | 上年结转资 金 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 明确优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，以问题为导向，提出分类分区管控要求，建立生态环境准入清单，落实科学可持续发展，优化城镇空间布局，调整产业结构，强化资源保护，促进合理利用，改善生态环境质量。 |  |  |  |  |  | 淮北市“三线一单”成果将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束落实到35个环境管控单元。其中优先保护单元15个、重点管控单元16个、一般管控单元4个。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标 值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |  |
|  | 产 出 指 标 (50 分 ) | 数量 指标 | 指标1:淮北市“三线一单”文本 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 指标2:淮北市“三线 一单”生态环境准入清单 |  |  | 1 | 1 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 指标1:划定环境管控单元 |  |  | 真实、精准 | 真实、精准 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2:列出生态环境准入清单 |  |  | 真实、精准 | 真实、精准 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 项目实施及时性 |  |  | 及时 | 完成 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 项目经费合同金额 |  |  | 179.5 | 179.5 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效 | 经济 | 对社会经济发展的影响 |  |  | 较高 | 较高 | 6 | 6 |  |  |

|  |  | 社会 效益 指标 | 指标1:源头预防环境污染 | 明显 | 明显 | 6 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标2:资源利用效率 | 持续提高 | 持续提高 | 6 | 6 |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 生态环境高水平保护 | 明显 | 明显 | 6 | 6 |  |
|  |  | 可持 续影 响指 标 | 经济社会绿色高质量发展。 | 持续提高 | 持续提高 | 6 | 6 |  |
|  | 满意 度指 标 (10 分 ) | 服务 对象 满意 度指 标 | 公众满意度 | ≥95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 生态环境宣传教育经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 75 | 75 |  |  |  | 75 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 60 | 57.98 |  |  |  | 57.98 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深入宣传贯彻习近平生态文明思想和习近平法治思想、习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，全面落实中央及省、市各项生态环保宣传工作部署，扎实开展“谁执法谁普法”的生态环保普法宣传和六五环境日、生物多样性日、世界地球日、全国低碳日等节点生态环境宣传工作，营造有利于生态文明建设和生态环境保护 事业发展的良好舆论氛围 。 常态化开展我市生态环境损害赔偿工作，完成省下达的任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 运用“报、网、微、屏”等媒体平台，及时宣传生态环境保护法律法规和工作动态。在《淮北日报》开设“同心筑美丽相城，人与自然和谐共生”“淮北市大气污染周排名和月排名”等专栏定期宣传。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 签订宣传合同、启动案件调查数量… |  |  |  | 4.1.3 |  | 完成 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 经费支出合规性 |  |  |  | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |  | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 经费支出时效性 |  |  |  | 及时 |  | 及时 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 项目总成本 |  |  |  | ≦60 |  | 57.98 | 10 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 |  | 对社会经济发展的影响或提升程度 |  |  |  | 明显 |  | 明显 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 建立常态化“执法+普法”工作机制；丰富局微信微博新媒体平台宣传内容；做好“法润乡村社区”行动工作；聚焦六五环境日、生物多样性日、全国低碳日、安徽环保宣传周等重要节点，组织开展生态环境宣传教育 |  |  |  | 深入宣传贯彻习近平生态文明思想，广泛传播生态文明理念，为深入打好污染防治攻坚战进一步凝聚社会共识。 |  | 深入宣传贯彻习近平生态文明思想，广泛传播生态文明理念，为深入打好污染防治攻坚战进一步凝聚社会共识。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 对生态环境的改善 |  |  |  | 明显 |  | 明显 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响 指标 |  | 对促进生态文明建设的持续影响 |  |  |  | 较高 |  | 较高 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 满意度指标 |  | 机关满意度 |  |  |  | ≧95 |  | 98 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 淮北市细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中国科学院合肥物质科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：建立淮北市PM2.5和O3污染过程案例库，编写PM2.5和O3污染成因分析与效果评估简报； 目标2：编制淮北市2021年大气污染物排放清单、VOCs和NOx减排技术方案及O3污染防控解决方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度目标全部已完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：周报数量 |  |  |  | 12 |  | 47 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：专报数量 |  |  |  | 6 |  | 20 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：污染成因分析 |  |  |  | 真实、精准 |  | 真实、精准 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：空气质量改善 |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 10 |  | 9 |  | 加强臭氧前体物VOCs管控 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目实施及时性 |  |  |  | 按期完成 |  | 完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目经费总成本 |  |  |  | ≦200 |  | 200 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 对社会经济发展的影响 |  |  |  | 较高 |  | 较高 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 公众对生态环境保护意识的提升 |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 大气环境质量进一步改善 |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 淮北市大气污染防控技术水平能力 |  |  |  | 逐渐提高 |  | 逐渐提高 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 公众满意度 |  |  |  | ≥95% |  | 95 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 淮北市大气网格化监测监管系统服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 148 | 148 |  |  | 148 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 148 | 148 |  |  | 148 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、及时发现环境问题并及时督促环境问题的解决，完成空气质量指标 2、每日会商，按时提供各种分析报告，包括日报、周报、月报、年报 3、逐步完成网格化建设，并发挥作用 3、发现环境监测异常数据，同时对数据进行科学化分析，服务期间提供数据服务 4、日常运维，及时维修，保证监测设备正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、2023年巡查发现环境事件6394件，发现环境问题2291件，整改完成2252件，空气质量重污染天数指标未完成。 2、2023年每日会商，按时提供各种分析报告，包括257份日报、52份周报、12份月报、1份年报。 3、建立了“市、区、镇（街道）、社区（行政村）”四级大气污染防治网格化责任制管理体系，以网格点为单位设立网格员，目前拥有网格员7百余人。 3、发现环境监测异常数据，对数据进行科学化分析，服务期间提供数据服务。 4、日常运维，及时维修，保证监测设备正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：微观站稳定运行个数 |  |  |  | 247 |  | 247 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：车载设备稳定运行 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：监测监管平台稳定运行 |  |  |  | 稳定运行 |  | 运行 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：空气质量优良天数比率 |  |  |  | 逐年提升 |  | 提升 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：指挥调度及时性 |  |  |  | 及时 |  | 及时 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：污染物排放高值消峰 |  |  |  | 及时 |  | 完成 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 运维项目总成本 |  |  |  | ≦148 |  | 148 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 对社会经济发展的影响 |  |  |  | 较高 |  | 较高 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：对淮北地区空气质量的改善 |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 对大气质量的改善 |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 对生态环境改善的持续影响 |  |  |  | 明显 |  | 明显 |  | 5 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度 |  |  |  | ≧95% |  | 95 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 淮北市集中式生活饮用水水源地自动监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 淮北市生态环境局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 216 | 216 |  | 216 |  |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 216 | 216 |  | 216 |  |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：为尽早发现水质的异常变化提供准确的数据支撑。 目标2：掌握饮用水水质污染的现状，及时应对各类突发环境事件。 |  |  |  |  |  | 1.为水源地监督管理提供数据支撑。 2.掌握饮用水水质污染的现状，及时应对各类突发环境事件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 水站稳定运行个数 | 20 |  | 20 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：监测监管平台稳定运行 | 稳定运行 |  | 稳定运行 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：站点设备正常运行 | 正常运行 |  | 正常运行 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 及时 |  | 及时 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：指挥调度运维公司及时性 | 及时 |  | 及时 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 216 |  | 216 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 对社会经济发展的影响 | 明显 |  | 明显 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善水生态环境、维护生态健康 | 明显 |  | 明显 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 | 明显 |  | 明显 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 对饮用水水环境的改善 | 明显 |  | 明显 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 对生态环境改善的持续影响 | 明显 |  | 明显 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≧95% |  | 95% |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 环境质量VOCs自动监测系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 264-淮北市生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 264001-淮北市生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 118.76 |  | 118.76 |  | 100 | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 | 118.76 |  | 118.76 |  | 100 | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 为我市开展空气质量检查及监测工作提供数据支撑，加强环境空气质量以及有机物监测,减少必要的VOCs的排放，采取针对性措施治理VOCs污染。 |  |  |  |  |  | VOCs自动监测站正常稳定运行和监测数据联网在线率和数据有效率，为淮北市大气污染防治提供依据。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 | VOCs自动监测站稳定运行个数 |  | 2 |  | 2 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：监测监管平台稳定运行 |  | 稳定运行 |  | 稳定运行 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：站点设备正常运行 |  | 正常运行 |  | 正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 |  | 及时 |  | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：指挥调度运维公司及时性 |  | 及时 |  | 及时 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 运维合同金额 |  | ≦118.76 |  | 118.76 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：对我市空气质量的改善提供支持 |  | 明显 |  | 明显 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：公众对生态环境保护意识的提升 |  | 明显 |  | 明显 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 对空气环境的改善 |  | 明显 |  | 明显 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 对生态环境改善的持续影响 |  | 明显 |  | 明显 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |  | ≧95% |  | 96 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |